## PPC 2024
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024 (seguimiento - actividades, metas, indicadores y cronograma)
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor | Fase de gestión | Actividad | Meta | Indicador | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre | Tipo de Modificación en el Plan de Participación de la Versión 2 a Versión 3 | Versión 2 | Versión 3 | Motivación de ajuste de las modificaciones | Recomendaciones OCI II C 2023 | Auditor OCI
Representantes mesas de participación efectiva de las víctimas | Formulación | Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | (100%) Espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas programadas | Dirección Social | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones campesinas, sociales Lideres y lideresas | Formulación | Promover la participación de las organizaciones campesinas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina | (32) Mesas desarrolladas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina durante la vigencia del 2024 | Número de mesas desarrolladas con organizaciones campesinas /Número de mesas programadas con organizaciones campesinas | Dirección Social / Dirección Jurídica | 2024-11-30 | 16 | 0 | 16 | Modificación: Planteamiento de la meta | (3) Espacios de concertación de acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios. | (6) Espacios de concertación de acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios. Al modificarse el numero de actividades se reportan para el segundo cuatrimestre de 2023 dos (2) actividades. Se proyecta para el tercer cuatrimestre de la vigencia la implementación de cuatro (4) mesas campesina regionales. | La modificación de la meta responde a revisión interna resultado de la planeación y recursos aprobados a la Dirección Social, el objetivo es garantizar la implementación de la Circular Campesina (0027 de 2022) con la amplia participación de los territorios. |  | Carolina Daza
Ejecución
Evaluación - Control
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | Yamith Lizcano
Jóvenes y adultos mayores solicitantes y/o beneficiarios del proceso de restitución | Formulación | Implementar el enfoque diferencial etario con énfasis en jóvenes | (180) Jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Número de jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Dirección Social | 2024-11-30 | 19 | 92 | 69
Ejecución
Organizaciones de mujeres, lideresas, mujeres campesinas, mujeres solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución. | Ejecución | Fortalecer el desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en el marco del proceso de restitución. | (230) Mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Número de mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Dirección Social | 2024-11-30 | 27 | 116 | 87
| Formulación | Promover la participación de las mujeres para la implementación y seguimiento de los procesos de restitución con enfoque de mujer y género | (32) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Número de mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Dirección Social | 2024-11-30 | 16 |  | 16
Ejecución
Evaluación - Control
Comunidades Étnicas - Indígenas y Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Socializar los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | (40) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 10 | 33
| Evaluación - Control | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | (100%) espacios de concertación y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
| Ejecución | Realizar las reuniones de controversias con las comunidades étnicas, cuando estas se presenten. | (100%) reuniones de controversias con las comunidades étnicas | Reuniones de controversias con las comunidades étnicas solicitadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Comunidades Étnicas - Indígenas | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | (30) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas/Número de asambleas de cierre con comunidades indígenas programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 10 | 20
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (20) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP/Número de asambleas de cierre con comunidades NARP programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 10 | 10
Beneficiarios Proyectos Productivos | Formulación | Realizar mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiarias de las órdenes judiciales de restitución | (24) Venticuatro mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiarias de las órdenes judiciales relacionadas con la medida complementaria de Proyectos Productivos | Número de mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiaras de las órdenes judiciales relacionadas con la medida complementaria de Proyectos Productivos realizadas / número de mesas de validación de los proyectos productivos programadas | Dirección General - Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios | 2024-12-15 | 8 | 8 | 8 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | Carolina Daza
Entidades Externas - Nivel Nacional y Territorial | Ejecución | Realizar sesiones del Subcomité de Técnico de Restitución con participación de entidades del nivel nacional del SNARIV vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (4) Cuatro sesiones del Subcomité Técnico de Restitución a nivel nacional | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución realizadas / Número de sesiones de Subcomité Técnico de Restitución programadas | Subdirección | 2024-12-15 | 1 | 1 | 2
|  | Realizar y/o participar de Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución realizadas / Número de sesiones de Subcomité Técnico de Restitución programadas | Subdirección | 2024-12-15 | 6 | 7 | 7
|  | Articular espacios institucionales para afianzar conceptos e información relevante de la política de restitución | (100%) Espacios de información institucional sobre la política de restitución | Espacios de información institucional sobre la política de restitución | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Entidades del orden nacional, Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras | Ejecución | Participación en actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | (100%) Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | se realizarán 24 mesas de viabilidad de los proyectos concertados y formulados con las familias beneficiarias de los Proyectos productivo (8 mensual).
Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural presidido por el presidente de la República | Ejecución | Acompañamiento y asesoría técnica a la Subdirección general en su calidad de delegada como integrante del Comité Técnico de Seguimiento para el cumplimiento de la Sentencia SU -288 de 2022 | (12) sesiones ordinarias del comité | Acompañamiento y asesoría a las mesas de seguimiento del comité. | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | 4 | 4 | 4
Jurisdicción Especial para la Paz - solicitantes de restitución de tierras | Formulación | Realizar actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecucion de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT, como medidas complementarias a la restitucion material del predio. | (100%) Actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecucion de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT | Número de actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecucion de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Defensoría del Pueblo | Ejecución | Participar en las Mesas bilaterales entre la Defensoría del Pueblo y la URT, en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002, que trata sobre la defensa técnica de vícitmas sucesivas, terceros vulnerables, connacionales, entre otros asuntos en el marco de la Ley 1448 y Decretos Ley 4633 - 4635 | (100%) Mesas Bilaterales nacionales y territoriales de articulación entre la Defensoría del Pueblo y la URT en torno a a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 | Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT | Subdirección | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | Carolina Daza
Cooperantes | Formulación | Adelantar mesas de trabajo conjunto para estructuración de proyectos y definición de apoyos | (100%) mesas de trabajo conjunto con cooperantes | Mesas de trabajo conjunto con cooperantes realizadas | Dirección General | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
| Evaluación | Realizar reuniones de seguimiento con cada cooperante | (16) Reuniones de seguimiento con cooperantes | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas / Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes programadas | Dirección General | 2024-12-15 | 4 | 5 | 6
Peticionarios | Evaluación Control | Publicar en la página web informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y grupos de valor. | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados / Informes de gestión de PQRS proyectados. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 4 | 4 | 4
Veedurías Ciudadanas | Evaluación Control | Publicar un informe del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | (1) Publicación de Informe del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | Número de informes sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas publicados / Número de informes sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas proyectados. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 |  |  | 1
Ciudadanía | Diagnóstico | Actualizar el ejercicio de identificación de las expectativas de los grupos de valor como insumo para la planeación 2025 | (1) Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor | Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor actualizado /Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor programado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30 |  | 1
| Formulación | Realizar ejercicio a través de la página web y/o otros medios, para la formulación participativa de los planes institucionales y plan de acción de los que trata el decreto 612 de 2018 | (2) Ejercicios de participación | Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción realizado/Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción programado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | 1
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas/ Número audiencias de rendición de cuentas programadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-15 |  |  | 1
| Ejecución | Participar en la estrategia de prejuntemonos y juntémonos acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio para el desarrollo territorial. | (5) estrategia de prejuntemonos y juntémonos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio | Número de participaciones en la estrategia de prejuntemonos y juntémonos de atención al ciudadano / Numero de eventos programados por la Entidad | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-15 | 1 | 2 | 2
| Evaluación Control | Presentar los resultados de la evaluación del servicio en los canales de atención | (3) Informes de percepción ciudadana | Número de informes de percepción ciudadana realizados / Número Informes percepción ciudadana proyectados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1
|  | Realizar consulta anual de satisfacción y percepción ciudadana interna y externa | (1) Consulta ciudadana realizada Consulta anual de satisfacción y percepción ciudadana interna y externa | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas/Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales planeadas | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 |  |  | 1
|  | Realizar verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | (1) Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | Oficina de Control Interno | 2024-12-11 |  |  | 1
|  | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana realizado/ Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana proyectado | Dirección Social | 2023-12-31 |  |  | 1 | Modificación 1: Planteamiento y alcance de la actividad | Realizar un plan de medios encaminado a lo comunitario, llegando a los grupo de interés por medio de emisoras radiales, canales de televisión, prensa escrita y redes sociales; teniendo prioridad en los medios de comunicación de carácter comunitarios en el país. | Realizar acciones de comunicación comunitaria en emisoras radiales, canales de televisión, prensa escrita y redes sociales. | Teniendo en cuenta que la comunicación comunitaria es una estrategia que inicia en la vigencia 2023, se están abriendo espacios de comunicación con los medios comunitarios del país. |  | Carolina Daza
Solicitantes Beneficiarios Terceros Juntas de acción comunal Mesas municipales y departamentales Líderes y lideresas en restitución de tierras Organizaciones campesinas Organizaciones de mujeres Organizaciones de víctimas Organizaciones con enfoque diferencial Asociaciones Organizaciones defensoras de derechos humanos Entidades locales Academia Agencias de cooperación | Ejecución | Realizar acciones de comunicación comunitaria en emisoras radiales, canales de televisión, prensa escrita y redes sociales. | (100%) acciones de comunicación comunitaria realizadas | Acciones de comunicación comunitaria realizadas | Oficina Asesora de comunicaciones | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 3: Planteamiento del Indicador | Plan de medios comunitario, diseñado / Plan de medios comunitario implementado | Acciones de comunicación comunitaria realizadas
|  | Gestionar y realizar jornadas comunitarias de divulgación e información sobre la Ley 1448/11 y rutas de restitución de tierras | (100%) Jornadas comunitarias de información | Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información programados | Dirección Social - Direcciones Territoriales | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Colaboradores | Ejecución | Cualificar a servidores en la atención de personas con capacidades diferentes. | (40) funcionarios y contratistas cualificados | Número de funcionarios y contratistas cualificados/ Número de funcionarios y contratistas convocados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-15 |  |  | 40 | Modificación 2: Planteamiento de la meta | (1) Plan de medios comunitario, diseñado e implementado | (100%) acciones de comunicación comunitaria realizadas

## Hoja1
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024 (seguimiento a metas, indicadores y cronograma)
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor | Fase de gestión | Actividad | Meta | Indicador | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre | Tipo de Modificación en el Plan de Participación de la Versión 2 a Versión 3 | Versión 2 | Versión 3 | Motivación de ajuste de las modificaciones | Recomendaciones OCI II C 2023 | Auditor OCI
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | Yamith Lizcano
Representantes de comunidades étnicas, campesinas y academia | Formulación | Realizar mesas de trabajo con representantes de comunidades étnicas, campesinas, academia y ONG para socializar el proyecto de formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 de la Unidad y recibir recomendaciones | (5) talleres participativos para la formulación del plan estratégico institucional 2023/2026. | Número de talleres participativos realizados / Número talleres participativos proyectados. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-27 | 0 | 5 | 0 | Modificación 1: Planteamiento y alcance de la actividad | Realizar mesas de trabajo con representantes de comunidades étnicas, campesinas y academia para socializar el proyecto de plan de acción de la Unidad y recibir recomendaciones | Realizar mesas de trabajo con representantes de comunidades étnicas, campesinas, academia y ONG para socializar el proyecto de formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 de la Unidad y recibir recomendaciones | Con la formulación del Plan Estratégico Institucional ( PEI) se garantiza la participación en mesas de trabajo (talleres en territorio) y no audiencias participativas a los cuales son convocados representantes de comunidades étnicas, campesinas, academia y ONG. |  | Jonathan Suarez
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento de la meta | (2) audiencias participativas | (5) talleres participativos para la formulación del plan estratégico institucional 2023/2026.
[10 empty] | Modificación 3: Planteamiento del Indicador | Número audiencias participativas realizadas / Número audiencias participativas proyectadas. | Número de talleres participativos realizados / Número talleres participativos proyectados.
Ciudadanía en general | Diagnóstico | Actualizar y optimizar el ejercicio de identificación de las expectativas de los grupos de valor como insumo para la formulación de la planeación estratégica 2023 | (1) Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor | Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor actualizado /Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor programado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-30 |  | 1 |  | Modificación 1: Planteamiento de la meta | (1) Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor | (1) Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor | La Oficina Asesora de Planeación modifica la meta e indicador cuyo producto inicial es un documento por un ejercicio de actualización de expectativas de los grupos de valor, lo anterior, teniendo en cuenta que la información para entregar a las comunidades y grupos comunitarios con los cuales tiene relacionamiento directo con la entidad, debe ser de fácil acceso, lenguaje claro y con un componente pedagógico (ejemplo una infografía, plegable, etc.). |  | Jonathan Suarez
[10 empty] | Modificación2: Planteamiento del Indicador | Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor actualizado /Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor programado | Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor actualizado /Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor programado
| Formulación | Realizar consultas de opinión virtuales y/o presenciales dirigidas a la ciudadanía sobre temas de interés en relación con la etapa de planeación | (2) Consultas ciudadanas realizadas - Acerca de los Planes institucionales formulados por la entidad. - Temas de interés previo a la audiencia de rendición de cuentas | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas/Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales planeadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-15 | 1 |  | 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | Carolina Daza
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas/Número audiencias de rendición de cuentas proyectadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-15 |  |  | 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | Carolina Daza
|  | Realizar verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | (1) Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | Oficina de Control Interno | 2023-12-11 |  |  | 1 | Modificación 1: Fecha programada | 2023-11-18 | 2023-12-11 | De conformidad con la versión actual del programa anual de auditoría 2023, la fecha para la entrega de este informe se encuentra para el día 11/12/2023: https://intranet.urt.gov.co/documents/58258/1560116/Programa+Anual+Auditorias+2023+26062023+Publicar.xlsx/e7d27bac-2bc4-4a3c-8172-b75b72bad876 |  | Carolina Daza
| Control y evaluación | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana realizado/ Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana proyectado | Dirección Social | 2023-12-31 |  |  | 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | Carolina Daza
Entidades del orden nacional, Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras | Ejecución | Participación en actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | (100%) Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | Dirección Jurídica | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Actividad con solicitud de inclusión en el Plan de Participación para reportar acciones adelantadas por la entidad | En la versión 2 no se encuentra establecida esta actividad | Se incluye la actividad, meta e indicador por solicitud de la Dirección Jurídica. | Es importante incluir dentro de las actividades adelantadas por la Dirección Jurídica (DIJUR) los eventos con Consejo Superior de la Judicatura que se han realizado en Rionegro, Cali y Medellín, poniendo como sujetos de valor los Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras así como los profesionales de todas las DT quienes tuvieron representación en cada uno de los eventos. Estos eventos han sido financiados por USAID y convocados por el Consejo Superior de la Judicatura. La DIJUR de la URT participa en la definición de ejes temáticos, ponentes del evento y logística. |  | Yamith Lizcano