## 1. Riesgos De Corrupción
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | 1.1.1 Revisar y actualizar Política de Administración de Riesgos en el marco de la actualización del Plan Estratégico Institucional | Política de Administración de Riesgos actualizada | Política de Administración de Riesgos documentada. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-30
| 1.1.2 | 1.1.2 Divulgar la política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores de la URT en el nivel central y territorial | No. de actividades de socialización ejecutadas * 100 / No. de actividades de socialización programadas | 2 actividades de socialización (1) nivel central y (1) nivel territorial. | Oficina Asesora de Planeación • Lideres de procesos • Direcciones Territoriales | 2021-05-30
SUBCOMPONENTE 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | 1.2.1 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo | No de mapas de riesgos de corrupción actualizados | No de Mapa de riesgo de corrupción actualizados | Líderes de procesos (1era Línea de defensa) Oficina Asesora de Planeación | Según requerimiento del lider de proceso
SUBCOMPONENTE 3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | 1.3.1 Publicar en la pagina web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción | Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web. | Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web cada vez que se presente actualización | Oficina Asesora de Planeación Lideres de procesos | 31/12/2021
| 1.3.2 | 1.3.2 Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial a traves de los procesos. | (No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo ejecutadas / No. de actividades de divulgación programadas) * 100 | 100% Socializaciones de los mapas por parte de los Lideres de proceso. (2) Socializaciones realizadas (1)nivel central y (1) nivel territorial) por la Oficina asesora de Planeacion | Lideres de Proceso Directores Territoriales Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-20
| 1.3.3 | 1.3.3 Realiza actividad de comunicación y consulta para el proyecto de política de administración de Riesgos | Actividad de comunicación y consulta para el proyecto de política de administración de Riesgos ejecutada | 1 - Actividad de comunicación y consulta realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-30
| 1.3.4 | 1.3.4 Realizar curso de riesgos de corrupción en la Escuela URT. | Curso Ejecutado | 1 Curso ejecutado | Oficina de Control Interno | 2021-11-30
SUBCOMPONENTE 4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | 1.4.1 Realizar el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción | No. de Monitoreos realizados / No. de Monitoreos Programados * 100 | 3 monitoreos realizados | Líderes de Proceso Directores Territoriales Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31
| 1.4.2 | 1.4.2 Realizar informe de la segunda línea de defensa del seguimiento y evaluación a los riesgos incluidos los de corrupción | No. de informes presentados | 3 Informes presentados (1 Cuatrimestral) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31
SUBCOMPONENTE 5 Seguimiento | 1.5.1 | 1.5.1 Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción | No. de seguimientos establecidos por el documento de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 Informes | Oficina de Control interno | 2022-01-15

## 2. Antitrámites
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021
SUBCOMPONENTE | NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Subcomponente 1 racionalización de trámites | 1 | Tecnológica |  | Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente | Inscrito | La entidad ha venido avanzando en la implementación de servicios de intercambio de información que facilitan el proceso de restitución. Así mismo, ha comenzado a integrar dichos servicios bajo el nuevo modelo de interoperabilidad X-Road Colombia, el cual debe seguir implementando, de acuerdo con las directrices del gobierno nacional en lo relacionado con los Servicios Ciudadanos Digitales (Decreto 620 de 2020). | Para el año 2021, la entidad debe mantener en operación los servicios de intercambio de información que se encuentran en operación, tanto para la ruta individual como para la colectiva, optimizar dichos servicios y migrar progresivamente hacia el modelo de interoperabilidad X-Road Colombia. | Beneficio para el ciudadano: Se reducirá el tiempo de respuesta de cara al ciudadano toda vez que la entidad eliminará algunos pasos internos en el procedimiento. Beneficio para la entidad: Permitirá a la entidad reducir el tiempo que actualmente dedica a interactuar con otras entidades públicas, adicionalmente reducirá gastos de papel y controlará riesgos en tratamiento de la información. Así mismo permitirá fortalecer la seguridad de la información. | Tecnológica | Interoperabilidad externa Meta: 10 servicios de intercambio de información migrados a X-Road Colombia. Indicador: Número de servicios de intercambio de información migrados / Número de servicios de intercambio de información planeados. | enero-2021 | dic-31-2021 | Oficina de Tecnologías de la Información
| 2 | Tecnológica |  | Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente | Inscrito | La entidad está avanzando actualmente para tener un mecanismo que le permita al ciudadano consultar el estado de su trámite y hacerle seguimiento al mismo, lo que conlleva a mejorar la atención y a dar cumplimiento a las directrices del Ministerio TIC en materia de estandarización de ventanillas únicas digitales, portales de programas transversales, sedes electrónicas y de integración de trámites al Portal Único del Estado Colombiano. | En el marco de la estrategia para mejorar la interación del Estado con el ciudadano, contenida en la la Directiva Presidencial 02 de 2019, se implementarán 1 servicio adicional que respondan y cumplan con el programa de ventanillas únicas digitales - sedes electrónicas. En particular se implementará el servicio de Autenticación y Activación de Notificaciones para lo cual se ejecutraán las etapas de diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento. | Ciudadano/Entidad: Facilitar el acceso a los servicios ciudadanos digitales básicos y que responda a las necesidades sus usuarios | Tecnológica | 1 servicio nuevos implementado en el micrositio de integración gov.co | enero-2021 | dic-31-2021 | Oficina de Tecnologías de la Información

## 3. Rendición de Cuentas
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021
RETO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 | GARANTIZAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN EN DOBLE VÍA CON LOS GRUPOS DE VALOR Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL CONSOLIDANDO ASÍ UNA MAYOR CONFIANZA POR PARTE DE ESTOS EN LA GESTIÓN DESEMPEÑADA POR LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 | FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | TRIMESTRE PROYECTADO | [6 empty] | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR
|  |  | Ene - Mar | EJECUCIÓN | Abr - Jun | EJECUCIÓN | Jul - Sep | EJECUCIÓN | Oct-Dic
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 Gestionar la traducción documental al lenguaje claro mediante la metodología de laboratorio de simplicidad con DNP para el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano. | Grupo de atención al Ciudadano | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 documentos con traducción al lenguaje claro | Número de documentos con traducción al lenguaje claro / 4 Total de documentos proyectados para traducción.
| 3.1.2 Gestionar campañas de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación interna y externa con los grupos de interés en materia de servicio al ciudadano | Grupo de atención al Ciudadano | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 23 campañas de lenguaje claro | Número de campañas realizadas/ número de campañas proyectadas
| 3.1.3 Acciones pedagógicas de comunicación frente al proceso de restitución de tierras dirigidas al público interno y externo | Oficina Asesora de Comunicaciones | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 12 publicadas en la redes socailes de la entidad | Número de piezas gráficos y/o Audiovisuales
| 3.1.4 Conformación de un equipo interno de la URT para promoción de lenguaje claro. | Grupo de atención al Ciudadano | [6 empty] | 1 |  |  | 1 Equipo de trabajo de lenguaje claro | 1 equipo de trabajo conformado
| 3.1.5 Emitir informe preliminar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación |  |  | X | [6 empty] | 1 informe preliminar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informes emitidos/ Informes programados
| 3.1.6 Campaña pedagógica en medio de comunicación frente a la apertura de microzonas | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  |  | El 100% de las actividades realizadas en el marco de la campaña pedagógica en la apertura de microzonas. | Porcentaje de avance de las actividades de comunicación realizadas en apertura de zonas microfocalizadas, en el marco de la campaña pedagógica / porcentaje de actividades de comunicación programadas en el marco de la campaña pedagógica en apertura de microzonas.
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 Socializar Los Decretos Ley 4633 Y 4635 De 2011 | Dirección de Asuntos Étnicos | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 15 |  |  | 63 Socializaciones de Decretos Ley 4633 Y 4635 De 2011 | Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas.
| 3.2.2 Implementar una estrategia piloto de rendición de cuentas con las comunidades étnicas, en el marco de los eventos de radicación de sus demandas de restitución de derechos territoriales o eventos de asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales, socializando los avances actuales y entregandoles a sus autoridades los actos administrativos y demanda por medio de acta, con presencia de la Directora de asuntos étnicos. | Dirección de Asuntos Étnicos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 Socialización de avances realizados en el marco del piloto de rendición de cuentas con comunidades étnicas | Socialización de avances realizados/socialización de avances programados.
| 3.2.3 Participar en espacios de concertación con las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas. | Dirección de Asuntos Étnicos | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 100% de las Participaciones en espacios de concertación convocados por las comunidades. | Participaciones en espacios de concertación convocados por las comunidades.
| 3.2.4 Capacitaciones a través de articulación institucional con la UARIV a grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 6 capacitaciones a grupos de interés | Número de capacitaciones realizadas.
| 3.2.5 Foros pedagógicos para generar participación ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 3 Foros pedagógicos | Número de foros realizados
| 3.2.6 Mesas de Diálogo con Líderes y Lideresas | Dirección Social |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  | 6 Mesas de Diálogo con Líderes y Lideresas desarrolladas | Mesas de diálogo desarrolladas/ Mesas de diálogo programadas
| 3.2.7 Diálogo con organizaciones de victimas | Dirección Social |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 espacios de diálogo desarrollados | Diálogo con organizaciones realizadas/ Diálogo con organizaciones programadas
| 3.2.8 Encuentros regionales con líderes y lideresas | Dirección Social |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 Encuentros regionales con líderes y lideresas | Encuentros regionales con líderes y lideresas realizados/ Encuentros regionales con líderes y lideresas programados
| 3.2.9 Nuevos núcleos de exigibilidad de derechos para mujeres | Dirección Social |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 Nuevos núcleos de exigibilidad de derechos para mujeres | Nuevos núcleos conformados/Nuevos núcleos programados
| 3.2.10 Consolidar y analizar la información disponible para la caracterización de los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | X |  |  | 1 Documento consolidando información disponible para la caracterización de gupos de valor | Documentos emitidos / documentos programados
| 3.2.11 Blogs con información de interés para los grupos de valor que generen participación ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 5 Blogs con información de interés para los grupos de valor que generen participación ciudadana | Número de blogs publicados en la página web
| 3.2.12 Articular con las dependencias intervinientes lo necesario para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación |  |  | X | [6 empty] | 1 Audiencia pública de Rendición de cuentas realizada | Audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas
| 3.2.13 Socialización de la Ley 1448 de 2011 a víctimas de la violencia en territorio | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 12 Socialización de la Ley 1448 de 2011 a víctimas de la violencia en territorio | Número de socializaciones en territorio ejecutadas
Subcomponente 3. Responsabilidad | 3.3.1 Realizar evaluacion a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | [6 empty] | X |  |  | 100% de los Informes Elaborados (De acuerdo con la programación de la Unidad) | Número de Informes realizados para evaluar las Audiencias de Rendición de Cuentas/ Número de Audiencias programadas por la Unidad en la vigencia.
| 3.3.2 Emitir un informe posterior a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas dando cuenta de la gestión realizada y los resultados del evento | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 nforme posterior a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas emitido | Informes emitidos/ Informes programados
| 3.3.3 Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendicion de Cuentas y Acciones de Participación Ciudadana. | Oficina de Control Interno | [6 empty] | X |  |  | 1 Informe | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia

## 4. Atención a la Ciudadanía
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 Socializar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | Sensibilización URT | Número de dependencias socializadas / Total dependencias URT | 2021-12-31
| 4.1.2 Fortalecer la política de servicio al ciudadano de la entidad. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | Actualización de la política | 1 documento actualizado | 2021-12-31
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los canales de atención de PQRSD | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 8 actividades propuestas del documento estrategia | Actividades propuestas del documento de estrategia implementadas / 8 actividades programadas | 2021-12-31
| 4.2.2 Establecer una herramienta de análisis de datos de visión 360° que permita articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal de servicios. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | Documento | 1 documento | 2021-12-31
| 4.2.3 Cualificar a los servidores de atención a la ciudadanía en el manejo de las herramientas informáticas para garantizar la accesibilidad a personas con capacidades diferentes. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 40 colaboradores cualificados de Atención a la Ciudadanía | Número de servidores cualificados / 40 Total de servidores (atención a la ciudadanía) | 2021-12-31
| 4.2.4 Garantizar la continuidad de la atención mediante los canales establecidos, en la modalidad de trabajo en casa durante la contingencia COVID-19 a través de WhatsApp (chat y videollamada). | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 100% de la estrategia de atención desde casa a través de línea WhatsApp (chat y videollamada). | Porcentaje de implementación de la estrategia desde casa / 100% | 2021-12-31
| 4.2.5 Garantizar la continuidad de la atención mediante los canales establecidos, en la modalidad de trabajo en casa durante la contingencia COVID-19 a través de las líneas 018000124212 y la 4279299 en las extensiones 1550, 1551, 1552 y 1553 | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 100% de la estrategia de atención desde casa a través de líneas de Atención al Ciudadano | Porcentaje de implementación de la estrategia desde casa / 100% | 2021-12-31
| 4.2.6 Garantizar la continuidad de la atención mediante los canales establecidos, en la modalidad de trabajo en casa durante la contingencia COVID-19 a través del canal virtual (correo electrónico) y radicación instantánea de entrada y salida, por caso. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 100% de la estrategia de atención desde casa a través del correo electrónico. | Porcentaje de implementación de la estrategia desde casa / 100% | 2021-12-31
Subcomponente 3. Talento Humano | 4.3.1 Cualificar a los colaboradores de la URT en temas de Servicio al Ciudadano | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 proceso de cualificación | 1 proceso | 2021-12-31
| 4.3.2 Actualizar el proceso de inducción y reinducción para el proceso Atención y Servicio a la Ciudadanía. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | Actualización | Proceso actualizado | 2021-12-31
| 4.3.3 Cualificar a los colaboradores de la URT en temas relacionados con lineamientos y documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 16 documentos del diagrama de procesos socializados | Documentos socializados / 16 documentos del diagrama de procesos | 2021-12-31
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.4.1 Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRSD | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | Documento | 1 documento estrategia | 2021-12-31
| 4.4.2 Actualizar y comunicar los lineamientos y normativas del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano requeridos para la vigencia. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | Actualización | Proceso actualizado | 2021-12-31
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 Realizar mediciones de satisfacción del sistema DIGITURNO | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | Encuesta | Porcentaje de satisfacción | 2021-12-31
| 4.5.2 Realizar mediciones de satisfacción y percepción ciudadana mediante encuesta. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | Encuesta | Porcentaje de satisfacción | 2021-12-31
| 4.5.3 Realizar mediciones de satisfacción ciudadana mediante los canales telefónico, presencial y anexo 11 en el nivel central. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 95% del total de encuestas con calificaciones de bueno y excelente | Porcentaje de satisfacción ( Puntaje de encuesta de satisfacción de canales) | 2021-12-31

## 5. Transparencia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 Publicar los elementos de las subcategorías a cargo del a Oficina Asesora de Planeación en la pagina web institucional (3.1. Misión y visión, 3.3. Procesos y procedimientos, 3.4. Organigrama, 6.1. Políticas, lineamientos y manuales, 6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público, 6.3. Programas y proyectos en ejecución, 6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, 6.6. Informes de empalme, 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría, 9.1. Trámites y servicios) | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 100% de la información publicada | Información actualizada y publicada en pagina web / Información que requiere actualización según esquema de publicación | 2021-12-31
| Publicar el programa Anual de auditorías de la vigencia. | Oficina de Control Interno |  |  | 1 | Programa Anual de Auditorias Publicado | 2021-12-15
| Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSD de conformidad con la establecido en a Ley | Grupo de atención al ciudadano |  |  | 12 informes publicados | Número de informes publicados / 12 informes proyectados | 2021-12-31
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 Realizar informe sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Pública (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, en materia de PQRSD | Grupo de atención al ciudadano |  |  | 12 informes publicados | Número de informes publicados / 12 informes proyectados | 2021-12-31
| 5.2.2 Mejora del formulario PQRSD, que permita enviar solicitudes de forma anónima, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, la ley 1755 de 2015. | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | Servicio PQRSD anónimo disponible para uso del ciudadano | Servicio PQRSD anónimo implementado | 2021-06-30
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 2 conjuntos de datos abiertos publicados | Número de conjunto de datos abiertos publicados / Número de conjunto de datos abiertos planeados | 2021-06-30
| 5.3.2 Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 1 Documento de publicación de información actualizado | Documento de Esquema de publicación de información actualizado | 2021-08-31
| 5.3.3 Publicar el Programa de Gestión Documental PGD actualizado | Grupo de Gestión y Seguimiento a Operaciones Administrativas |  |  | Programa de gestión Documental actualizado | Programa de Gestión Documental publicado en la página web | 2021-11-30
| 5.3.4 Publicar las Tablas de Retención Documental actualizadas y convalidadas por el AGN | Grupo de Gestión y Seguimiento a Operaciones Administrativas |  |  | Tablas de Retención Documental actualizadas y convalidadas por el AGN | Tablas de retención Documental actualizadas, convaldiadas por el AGN y publicadas en la página web | 2021-11-30
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 Mantener las herramientas de criterios de acceso diferencial en el portal web para población en condición de discapacidad. | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 5 Herramientas de acceso diferencial | Herramientas de acceso diferencial | 2021-12-31
| 5.4.2 Implementar una estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública y en materia de Servicio al Ciudadano. | Grupo de atención al ciudadano |  |  | 1 | Porcentaje de implementación de la estrategia /100% de la estrategia | 2021-12-31
| 5.4.3 Gestionar las PQRSD elevadas en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | Grupo de atención al ciudadano |  |  | 1 | Número de PQRSD tramitadas en lenguas nativas / Número de PQRSD presentadas en lenguas nativas | 2021-12-31
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 Realizar Informe de evaluación de la implementación de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno |  |  | 1 Informe | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | 2021-11-15
| 5.5.2 Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Grupo de atención al ciudadano |  |  | 12 informes publicados | Número de informes publicados / 12 informes proyectados | 2021-12-31

## 6. Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMPONENTESS ADICIONALES
COMPONENTE 1. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - VIGENCIA 2020
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Integridad y conflicto de interés. | 6.1.1 Divulgar la política de integridad a través de campañas lúdicas en el año | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 4 campañas de divulgación | Campañas de divulgación ejecutadas / 4 campañas de divulgación programadas | 2020-12-31
| 6.1.2 Implementar la estrategia de gestión de conflicto de intereses | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 60% Estrategia de gestión de conflicto de intereses implementada. | Promedio de avance de la estrategia de gestión de conflicto de intereses (promedio de cumplimiento de las actividades programadas en la vigencia) | 2021-12-31
| 6.1.3 Realizar seguimiento a que los colaboradores de la URT se sensibilicen en la Política de Integridad a través del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción diseñado por el DAFP. | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 70% de colaboradores sensibilizados | % de colaboradores sensibilizados en el 2021: (Número de colaboradores de la URT sensibilizados / Número de Colaboradores de la URT con corte a un mes antes del reporte) *100. | 2021-12-31

## Cambios V1 a V2
Actividad | Modificación Realizada | Motivo del ajuste
1.1.1 Revisar y actualizar Política de Administración de Riesgos en el marco de la actualización del Plan Estratégico Institucional | Se modifica la fecha de cumplimiento la cual será 30 de abril de 2021 | Se solicita la modificación de la fecha de finalización de la actividad ya que, aunque ya se tiene la propuesta de la actualización de la política de administración del riesgo, la misma debe ser aprobada en el marco del Comité de Control interno. La fecha prevista para la celebración del comité es el día 14 de abril, uno de los puntos aprobatorios del mismo es la actualización de la política de administración del riesgo propuesta.
2.1 Racionalización de trámite 1 | Se amplía el campo de beneficio al ciudadano o entidad indicando que esta estrategia contribuirá de igual forma a fortalecer la seguridad de la información. | Se ingresa la modificación únicamente para ampliar información a la ciudadanía.
2.2 Racionalización de trámite 2 | Se amplía información respecto a la mejora a implementar indicando que: En particular se implementará el servicio de Autenticación y Activación de Notificaciones para lo cual se ejecutrán las etapas de diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento. | Se ingresa la modificación únicamente para ampliar información a la ciudadanía.
3.1.5 Emitir informe preliminar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Se ingresa la meta de 1 Audiencia pública de Rendición de cuentas | Modificación de forma ya que esta se encontraba en la programación pero el campo meta se encontraba vacío.
5.2.2 Mejora del formulario PQRSD, que permita enviar solicitudes de forma anónima, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, la ley 1755 de 2015. | Se especifica que el servicio PQRSD anónimo será un servicio que estará: " disponible para uso del ciudadano", lo anterior para dar más claridad del alcance de la actividad | Se ingresa la modificación únicamente para ampliar información a la ciudadanía.
5.3.1 Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos | Se ingresa el indicador con el cual se va a medir esta actividad que corresponde a: Número de conjunto de datos abiertos publicados / Número de conjunto de datos abiertos planeados para dar claridad a la medición a efectuar | Se ingresa la modificación únicamente para ampliar información a la ciudadanía.
5.3.2 Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad | Se ingresa la fecha de cumplmiento para esta actividad la cual corresponde a 31/08/2021 | Se requiere de un plazo nuevo ya que posiblemente el documento sufra alguna modificación en concordancia con la resolución 1519 de 2020 de MinTic
3.2.6 Mesas de Diálogo con Líderes y Lideresas | se modifica la redacción del indicador, el cual quedará de la siguiente manera: Mesas de diálogo desarrolladas/ Mesas de diálogo programadas | Se modifica de forma únicamente la redacción para dar mayor claridad al lector, no obstante la meta y la medición sigue siendo la misma
3.2.7 Diálogo con organizaciones de victimas | se modifica la redacción del indicador, el cual quedará de la siguiente manera: Diálogo con organizaciones realizadas/ Diálogo con organizaciones programadas | Se modifica de forma únicamente la redacción para dar mayor claridad al lector, no obstante la meta y la medición sigue siendo la misma
3.2.8 Encuentros regionales con líderes y lideresas | se modifica la redacción del indicador, el cual quedará de la siguiente manera: Encuentros regionales con líderes y lideresas realizados/ Encuentros regionales con líderes y lideresas programados | Se modifica de forma únicamente la redacción para dar mayor claridad al lector, no obstante la meta y la medición sigue siendo la misma
3.2.9 Nuevos núcleos de exigibilidad de derechos para mujeres | se modifica la redacción del indicador, el cual quedará de la siguiente manera: Nuevos núcleos conformados/Nuevos núcleos programados | Se modifica de forma únicamente la redacción para dar mayor claridad al lector, no obstante la meta y la medición sigue siendo la misma

## Cambios V2 a V3
No. | Actividad Modificada | Cambio Realizado | Planteamiento anterior | Planteamiento nuevo | Justificación
1 | 1.4.2 Realizar informe de la segunda línea de defensa del seguimiento y evaluación a los riesgos incluidos los de corrupción | Se modifica el indicador para dar mayor claridad en la medición | No. de informes presentados / No. de informes programados | No. de informes presentados | A partir de un análisis de las recomendaciones brindadas por la Oficina de Control Interno, se identificó la oportunidad de modificar la redacción del indicador, no obstante, la medición sigue realizándose en términos de informes presentados
2 | Actividad de racionalización Número 2 | Se extiende la fecha máxima de cumplimiento a 31 de diciembre de 2021 | Jun- 30 - 2021 | dic-31-2021 | La OTI viene atendiendo e implementando ajustes correspondientes a Lenguaje Claro, tarea misma que ha demandado tiempo adicional por la participación activa Atención al Ciudadano, Dirección Social y algunas Direcciones Territoriales, necesarias para el correcto entendimiento de la necesidad de dicho ajuste y que son necesarios de atender para continuar con la creación del nuevo servicio de Activación de Notificaciones.
3 | 3.1.6 Campaña pedagógica en medio de comunicación frente a la apertura de microzonas | Se modifica la redacción de la meta y el indicador de la actividad | Meta: Campañas realizadas en el 100% de las zonas microfocalizadas Indicador: Zonas microfocalizadas con campañas realizadas / Total de zonas microfocalizadas | Meta: El 100% de las actividades realizadas en el marco de la campaña pedagógica en la apertura de microzonas. Indicador: Porcentaje de avance de las actividades de comunicación realizadas en apertura de zonas microfocalizadas, en el marco de la campaña pedagógica / porcentaje de actividades de comunicación programadas en el marco de la campaña pedagógica en apertura de microzonas. | En un análisis conjunto entre la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación se determinó conveniente medir el 100% de las actividades realizadas en el marco de la campaña pedagógica en la apertura de microzonas, ya que esta medición se encuentra más alineada con la gestión de comunicación en el territorio.
4 | 6.1.1 Divulgar la política de integridad a través de campañas lúdicas en el año | Se aumentó el número de campañas que se propone realizar a lo largo de la vigencia | 3 campañas de divulgación | 4 campañas de divulgación | Teniendo en cuenta que adicional a las 3 piezas previstas (código de integridad, conflicto de interés), se dio a conocer información relativa con el conflicto de interés y la suscripción del compromiso de integridad se aumentó en una campaña en la meta inicial programada.
5 | 6.1.3 Realizar seguimiento a que los colaboradores de la URT se sensibilicen en la Política de Integridad a través del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción diseñado por el DAFP. | Se modifica el indicador de la actividad incluyendo en el denominador únicamente a los colaboradores que lleven más de un mes en la Unidad | (Número de colaboradores de la URT sensibilizados / Número Colabodores de la URT) *100 | % de colaboradores sensibilizados en el 2021: (Número de colaboradores de la URT sensibilizados / Número de Colaboradores de la URT con corte a un mes antes del reporte) *100. | Teniendo en cuenta el análisis realizado conjuntamente entre el Grupo de Gestión del Talento y Desarrollo Humano, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación se identificó la oportunidad de modificar el indicador, teniendo en cuenta que en un mes no permite revisar el tema de sensibilización al cual apunta el indicador.
6 | 3.1.2 Gestionar campañas de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación interna y externa con los grupos de interés en materia de servicio al ciudadano | Se aumentó de 12 a 23 el número de capañas de lenguaje claro | 12 campañas de lenguaje claro | 23 campañas de lenguaje claro | Teniendo en cuenta el reciente acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación a esta temática, su caracter estratégico y el análisis realizado por el Grupo de Atención al Ciudadano , Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación se evidención la oportunidad de realizar más campañas de lenguaje claro.
7 | 4.2.1 Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los canales de atención de PQRSD | Se modificó la medición de un documento a 8 actividades propuestas del documento estrategia | 1 documento de estrategia | Actividades propuestas del documento de estrategia implementadas / 8 actividades programadas | Es importante aclarar que el documento plantea 8 actividades, por ende agrega más valor medir la implementación de éstas que la consolidación del documento.
8 | 4.2.3 Cualificar a los servidores de atención a la ciudadanía en el manejo de las herramientas informáticas para garantizar la accesibilidad a personas con capacidades diferentes. | Se modifica la redacción de la meta y el indicador de la actividad | Número de servidores cualificados / Total de servidores (atención a la ciudadanía) | Número de servidores cualificados / 40 Total de servidores (atención a la ciudadanía) | Se consideró que agregaría más valor a la medición plantearlo en términos del número de colaboradores impactados por el proceso de cualificación.
9 | 4.3.3 Cualificar a los colaboradores de la URT en temas relacionados con lineamientos y documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía. | Se modifica la redacción de la meta y el indicador de la actividad y se aumenta en 2 el número de documentos que serán socializados. | 14 documentos | Documentos socializados / 16 documentos del diagrama de procesos | Se identificó la oportunidad de socializar 16 documentos a causa de los nuevos lineamientos sobre el proceso de Atención al Ciudadano; en mismo sentido la meta y el indicador se plantean en términos de documentos del diagrama de procesos socializados para dar mayor claridad.
10 | 4.5.3 Realizar mediciones de satisfacción ciudadana mediante los canales telefónico, presencial y anexo 11 en el nivel central. | Se modifica la redacción de la meta estableciendo un valor porcentual que se espera alcanzar en el año. | Encuesta | 95% del total de encuestas con calificaciones de bueno y excelente | Se identificó la oportunidad de plantear la meta a alcanzar en un 95% en la medición realizada en la encuesta de satisfacción
11 | 1.3.2 Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial a traves de los procesos. | Se modifica la fecha de cumplimiento de la actividad | 2021-09-30 | 2021-10-20 | Se propone que se ajuste la fecha para el 20 de octubre, teniendo en cuenta que los mapas de riesgos se actualizarian en septiembre y poder darle el tiempo necesario a los procesos 20 dias de octubre para divulgarlos y lograr el cubrimiento de los procesos de acuerdo con la observación de la OCI.